| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2017 года № 341-п О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденными Решением совета депутатов от 12.03.2014 № 184, с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» (далее – Комиссия по землепользованию и застройки), изложенных в заключении от 25.07.2017 №1, на основании заявления ООО «Гермес-Телеком» и заявления ООО «Инвестиционная Компания «Премьер» постановляет:

- Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденными Решением совета депутатов от 12.03.2014 № 184 (далее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.

- Установить этапы градостроительного зонирования применительно к различным частям территории муниципального образования  Подгородне-Покровский сельсовет согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложения №3 к настоящему постановлению.

- Обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургского области: ппокровка.рф и опубликовать в Общественно-политической газете Оренбургского района «Сельские вести» не позднее 10 дней со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования  					Ю.В.Гомзов

Разослано: администрации МО Подгородне-Покровский сельсовет, ООО Гермес-Телеком»,

ООО «Инвестиционная Компания «Премьер», прокуратуре района, в дело

Приложение  № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Подгородне-Покровский сельсовет

от 26.07.2017 № 341-п

Принятие предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет

Оренбургского района Оренбургской области

| № п/п | Наименование объекта, заявитель | Существующая зона | Предлагаемое изменение зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельные участки в границах пер. Янтарный, пер. Пологий, ул. Переволоцкая, ул. Рубиновая с. Подгородняя Покровка Оренбургского района. Заявитель ООО «ИК «ПРЕМЬЕР». | Ж (зона жилой застройки) | Образование зоны смешанной жилой застройки, предусматривающей размещение жилых домов разных типов этажностью не выше 3 этажей, установление градостроительных регламентов. Образование новой зоны, предусматривающей размещение объектов начального общего и среднего (полного) общего образования (школы, лицеи, гимназии) и детского сада. |
| 2 | Земельный участок с кадастровым номером 56:21:1801002:561 Заявитель ООО «Гермес-Телеком» | Ж (зона жилой застройки) | Образование зоны смешанной жилой застройки |

_________________________________

Приложение  №2

к постановлению администрации

муниципального образования

Подгородне-Покровский сельсовет

от 26.07.2017 № 341-п

Этапы

градостроительного зонирования применительно к различным частям территории муниципального образования  Подгородне-Покровский сельсовет

I этап - изменение территориальных зон, путем нанесения изменяемых границ

территориальных зон на картографические материалы карты

градостроительного зонирования правил землепользования и застройки;

II этап - установление видов территориальных зон в пределах изменяемых

границ;

III этап – установление градостроительных регламентов в пределах

измененяемых границ.

________________________________

Приложение  №3

к постановлению администрации

муниципального образования

Подгородне-Покровский сельсовет

от 26.07.2017 № 341-п

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке проекта о внесении изменений в Правила

| № п/п | Порядок проведения работ | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование и размещение сообщения о принятии решения о подготовке Проекта о внесении изменений в Правила | не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения |
| 2. | Разработка Проекта о внесении изменений в Правила | 14 дней с даты принятия решения |
| 3. | Проверка Проекта о внесении изменений в Правила | в течение 10 дней со дня получения проекта |
| 4. | Направление Проекта о внесении изменений в Правила главе поселения или о направлении его на доработку в Комиссию | в течении 2-х дней после проверки Проекта |
| 5. | Принятие решения о проведение публичных слушаний | не позднее чем чрез 10 дней со дня получения проекта |
| 6. | Опубликование Проекта о внесении изменений в Правила, проведение публичных слушаний. | Общий срок проведения публичных слушаний не менее 2х месяцев (ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодекса РФ) |
| 7. | Опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний | в установленные сроки |
| 8. | Внесение изменений в Проект о внесений изменений в Правила и направление главе поселения | в течение 3 дней после завершения публичных слушаний |
| 9. | Принятие решения о представлении Проекта о внесении изменений в Правила в представительный орган поселения или об отклонении такого проекта и направлении его на доработку | В течение 10 дней после предоставления проекта |
| 10. | Утверждение Проекта о внесении изменений в Правила или о направлении главе поселения на доработку | В установленные сроки |
| 11. | Опубликование и размещение Проекта о внесении изменений в Правила и обязательных приложений к нему | В установленные сроки |
| 12. | Размещение утвержденных изменений в Правила землепользования и застройки в ФГИС ТП | 14 дней сод дня их принятия |

____________________________