|  |
| --- |
| ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНАМЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДО ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВВ МО ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА за 2017 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | ПЛАН | ВЫПОЛНЕНИЕ |
| 1 | 2 | 2017 | 4 |
| 1 | Проведение технического обследования сетей водоснабжения на утечку и ее устранение | в течение года(10000-30000рублей) | Проводилось регулярно в течении года |
| 2 | Очистка водопроводных колодцев от мусора, грязи с последующей санитарной обработкой | апрель-сентябрь(50000рублей) | Проводилось регулярно в течении года |
| 3 | Периодические промывки сетей водоснабжение, хлорирование | апрель, сентябрь(10000рублей | Не проводилось в связи с соответствием анализов воды с СанПиН 2.1.5.980-00 |
| 4 | Замена ветхих участков водопроводных сетей-ул.Пролетарская-100м(100тыс.руб)-ул.Лесная-150м(150тыс.руб)-ул.Новая-260м(260тыс.руб)-ул.Трубная-50м(50тыс.руб)-ул.Первомайская-300(300тыс.руб)-ул.Самарская-100м(100тыс.руб)-пер.Лютиковый-70м(70тыс.руб) | май - сентябрь | нет |
| 5 | Проведение лабораторных исследований качества воды  | Согласно программы производственного контроля питьевой воды | Проводилось согласно программе производственного контроля(103895,98 руб оплачено) |
| 6 | Разработка проекта на устройство водомерного узла и согласование с Южно-Уральского филиала ООО «Газпром энерго» | До 01.09.2017г(480 тыс руб) | Разработана проектная документация укладки подземной трассы водопровода протяженностью 450 м. в 2017 году |
| 7 | Строительство водопровода дляприсоединение к водопроводным сетям Южно-Уральского филиала ООО «Газпроэнерго» | До 01.12.2017г(2100,0 тыс.руб) | Определение суда об отсрочки исполнения до 01.10.2018 года |
| 8 | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.Тампонирование водозаборной скважины (ул. Азовской) | в течениегодаДо 01.12.2017г | Не проводилось |
| 9 | Проведение профилактических мероприятий по окончанию паводкового периода: промывка и дезинфекция и водозаборных сооружений и водопроводной сети | апрель - май | проводилось |
| 10 | При возникновении на объектах и сооружениях системы водоснабжения аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения, немедленно принять меры по их устранению и информировать об этом ЦТО Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. | в течение года | 1 сообщение |
| 11 | В полном объёме предоставлять данные производственного контроля в ЦТО Управления Роспотребнадзор по Оренбургской области до 20 декабря текущего года | 20 декабря текущего года | Предоставлялись |
| 12 | Довести санитарно-химические показатели питьевой воды подаваемой населению с. П-Покровка до гигиенических нормативов. Установка ФИЛЬТРОВ и УФ установки. | До 01декабря 2017г2580000руб | Определение суда об отсрочки исполнения до 01.10.2018 года |
| 13 | Мероприятия по первому поясу ЗСО водозаборных сооружений с.П.Покровское:Не допускать посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений | в течение года | Проводилось в течении года |
| 14 | Не допускать во втором поясе ЗСО:размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;применение удобрений и ядохимикатов. | в течение года | Проводилось в течении года |
| 15 | Разработать и утвердить схему водоснабжения | До 01.12.2017 | Разработана рабочая документация, размещена в сети Интернет на сайте: ппокровка.рф - учреждения и подразделения – МП «Подгородне-Покровский» - схема водоснабжения |

 Директор МП «Подгородне-Покровское» Зуев Д.Ю