Приложение 2

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Подгородне-Покровский сельсовет

Формы отчетов о реализации муниципальной программы

Форма 1. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 – 2023 годы | 2019 год |  |  |
| 1 | 1 | 01 | 0 | Оценка недвижимости, в т.ч. размера арендной платы, признание прав регулирование отношений по муниципальной собственности. Организация работ по оценке размера арендной платы за земельные участки и рыночной стоимости земельных участков | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 – 2023 годы | 2019 год | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в т.ч. размера арендной платы; вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот | Соблюдены требований действующего законодательства о порядке определения независимой рыночной оценки недвижимости, в т.ч. размера арендной платы; вовлечение имущества поселения в хозяйственный оборот |
| 1 | 1 | 02 | 1 | Мероприятия по землеустройству и землепользованию. Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков. Проведение государственного кадастрового учета объектов недвижимости. | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 – 2023 годы | 2019 год | Обеспечение проведения государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на имущество поселения в целях его приватизации, разграничения, обеспечение надлежащего оформления прав на имущество поселения в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и повышение доходов бюджета поселения | Проведен государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на имущество поселения в целях его приватизации, разграничения, обеспечение надлежащего оформления прав на имущество поселения в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации и повышение доходов бюджета поселения |
| 1 | 1 | 03 | 1 | Проведение аукционов по продаже и закупок | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 – 2023 годы | 2019 год | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства | Соблюдены требований действующего законодательства |
| 1 | 1 | 04 | 1 | Государственная экспертиза проектов и смет | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 – 2023 годы | 2019 год | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства о порядке определения сметной стоимости проектов и смет | Соблюдены требований действующего законодательства о порядке определения сметной стоимости проектов и смет |
| 1 | 1 | 05 | 1 | Размещение НПА и др информации в газетах | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 – 2023 годы | 2019 год | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства | Соблюдены требований действующего законодательства |
| 1 | 1 | 06 | 1 | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 – 2023 годы | 2019 год | Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства | Соблюдены требований действующего законодательства |
| 1 | 2 | 0 | 0 | Подпрограмма 2.«Развитие системы градорегулирования» | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 – 2023 годы |  |  |  |
| 1 | 2 | 01 | 1 | Подготовка документации по планировке территорий в поселениях - Проект планировки | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 – 2023 годы | 2019 год | Обеспеченность документацией по планировке территории | Обеспеченность документацией по планировке территории |
| 1 | 2 | 02 | 1 | Инженерно-геодезических изыскания | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 – 2023 годы | 2019 год | Обеспеченность документацией по планировке территории | Обеспеченность документацией по планировке территории |
| 1 | 2 | 03 | 1 | Проведение мероприятий в области градостроительной деятельности | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 – 2023 годы | 2019 год | Обеспеченность документацией по планировке территории | Обеспеченность документацией по планировке территории |
| 2 | Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры о образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и 2022 года» |
| 2 | 1 | 0 | 0 | Подпрограмма 1. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет МП «Подгородне-Покровское» | 2019 год | 2019 год |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Капитальный и текущий ремонт сетей водоснабжения в с.Подгородняя Покровка, с.Павловка | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет МП «Подгородне-Покровское» | 2019 год | 2019 год | Снижение общего уровня износа основных фондов коммунального сектора поселения до 50 процентов. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Повышение надежности работы инженерных систем Увеличение охвата населения централизованным водоснабжением. Соответствие санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения поселения жизнеобеспечения. Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании | Соответствие санитарно-гигиеническим нормативам качества воды основных источников водоснабжения поселения жизнеобеспечения |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Капитальный и текущий ремонт котельной с.П.Покровка | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет МП «Подгородне-Покровское» | 2019 год | 2019 год | Снижение общего уровня износа основных фондов коммунального сектора поселения до 50 процентов. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Повышение надежности работы инженерных систем Улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании | качество и надежность коммунальных услуг |
| 2 | 1 | 3 | 1 | Капитальный и текущий ремонт канализационных сетей и КНС | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет МП «Подгородне-Покровское» | 2019 год | 2019 год | Снижение общего уровня износа основных фондов коммунального сектора поселения до 50 процентов. Повышение качества и надежности коммунальных услуг. Повышение надежности работы инженерных систем |  |
| 2 |  |  |  | Подпрограмма 2. «Развитие в сфере благоустройства территории» |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия сельских населенных пунктов: 1) работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов; 2) работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах. | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет -подрядные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий Программы на конкурсной основе | 2019 год | 2019 год | улучшение санитарного и экологического состояния поселения | улучшение санитарного и экологического состояния поселения |
| 2 | 2 | 2 | 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских населенных пунктов: 1) работы по уборке дорог в зимнее время; 2) работы по грейдерованию и отсыпки ПГС дорог. | МБУ «Благоустройство» | 2019 год | 2019 год | -обеспечение гарантированного (осенне-зимний, весенний периоды) проезда по автомобильным дорогам | улучшение санитарного и экологического состояния поселения |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Обеспечение сел уличным освещением | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет Ресурсоснабжающие организации | 2019 год | 2019 год | повышение освещенности улично-дорожной сети | улучшение освещения на улично-дорожной сети |
| 2 | 2 | 4 | 1 | Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов: 1) осуществление противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах; 2) работы по покосу сорной растительности, обрезке деревьев, посадке деревьев, кустарников, цветов. 3) Ликвидация несанкционированных свалок 4) Уменьшение количества безнадзорных животных | МБУ Благоустройство МП «Подгородне-Покровское», | 2019 год | 2019 год | - благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания; -устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций - оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в сельском поселении; -предотвращение сокращения зелёных насаждений; - увеличение количества высаживаемых деревьев; - увеличение площади цветочного оформления; | - благоустройство и озеленение территории с целью удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания; -устранение неблагоприятных ситуаций в результате паводковых ситуаций - оснащение улиц указателями с названиями улиц и номерами домов; - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в сельском поселении; -предотвращение сокращения зелёных насаждений; - увеличение количества высаживаемых деревьев; - увеличение площади цветочного оформления; |
| 2 | 2 | 5 | 1 | Содержание мест захоронения | МБУ «Благоустройство» | 2019 год | 2019 год |  |  |
| 2 | 2 |  |  | Подпрограмма 3. «Комплексное освоение и развитие территории» |  | 2019 год | 2019 год |  |  |
| 2 | 2 | 1 | 1 | Расширение газораспределительной системы к жилому массиву | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2019 год | 2019 год | годовой объем ввода жилья не менее 15 тыс. м2 |  |
| 2 | 2 | 2 | 1 | Строительство и содержание инженерных сетей водоснабжения к жилой застройке в с. П. Покровка, с. Павловка | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2019 год | 2019 год | годовой объем ввода жилья не менее 15 тыс. м2 | содержание инженерных сетей водоснабжения к жилой застройке в с. П. Покровка, с. Павловка |
| 2 | 2 | 3 | 1 | Строительство и содержание очистных сооружений | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) МП «Подгородне-Покровское» | 2019 год | 2019 год | годовой объем ввода жилья не менее 15 тыс. м2 | содержание очистных сооружений |
| 3 | Программа «Формирование комфортной городской среды в сельском поселении муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2018 - 2022 годы» |
| 3 | 1 | 1 | 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |  |
| 3 | 2 | 1 | 1 | Благоустройство общественных территорий муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования |  |
| 4 | Программа «Развитие культуры села Подгородняя Покровка» на 2019-2024 годы» |
| 4 | 1 | 0 | 0 | Подпрограмма 1. «Наследие» | Администрация муниципального образования Подгородне- Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области; МБУК ЦКиБО с. Подгородняя Покровка | 2019 год | 2019 год | Удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения. Формирование библиотечных фондов обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов. Внедрение инновационных форм библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов. обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет | Удовлетворение информационных запросов различных категорий пользователей; популяризация чтения. Формирование библиотечных фондов обеспечение их сохранности, ремонт и реставрация документов. Внедрены инновационные формы библиотечно-информационного обслуживания, создание электронных информационных ресурсов. обеспечение доступа населения к ним с использованием сети Интернет |
| 4 | 1 | 1 | 0 | Основное мероприятие 1.1. «Развитие библиотечного дела» |  | 2019 год | 2019 год |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 1 | Мероприятие 1.1.1. «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по - библиотечному, библиографи- ческому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки; - формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов; - библиографическая обработка документов и создание каталогов» |  | 2019 год | 2019 год |  |  |
| 4 | 1 | 1 | 2 | Мероприятие 1.1.2. «Обеспечение деятельности библиотеки» |  | 2019 год | 2019 год |  |  |
| 4 | 2 | 0 | 0 | Подпрограмма 2. «Культура» |  | 2019 год | 2019 год | Рост качественных мероприятий в сфере культуры. Качественный уровень развития учреждений культурно - досугового типа. Увеличение муниципальной поддержки коллективов художественной самодеятельности. | Развивается учреждений культурно - досугового типа |
| 4 | 2 | 1 | 0 | Основное мероприятие 2.1. «Сохранение и развитие учреждений культуры» |  | 2019 год | 2019 год |  |  |
| 4 | 2 | 1 | 1 | Мероприятие 2.1.1. «Оказание муниципальных услуг по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» |  | 2019 год | 2019 год |  |  |
| 4 | 2 | 1 | 2 | Мероприятие 2.1.2. «Организация, проведение и участие в мероприятиях в сфере культуры» |  | 2019 год | 2019 год |  |  |
| 4 | 2 | 1 | 3 | Мероприятие 2.1.3. «Поддержка и развитие учреждений культуры, (в том числе капитальный ремонт зданий, мероприятия по пожарной и антитеррористической безопасности зданий), за исключением капитального строительства» |  | 2019 год | 2019 год |  |  |
| 5 | Программа «Пожарная безопасность муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2021 годы и на период до 2023 года» |
| 5 | 1 | 1 | 0 | Содержание необходимого количества членов МКУ «Пожарно-спасательная команда муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет МКУ «Пожарно-спасательная команда» | 2019 год | 2019 год | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров. | Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров. |
| 5 | 1 | 2 | 0 | Ремонт и обслуживание имеющегося противопожарного водоснабжения: -Пожарный водоем – 2 шт. -Пожарный гидрант - 5 шт. -Пожарные кран - 5 шт. - Пожарный пирс - 2 шт |  | 2019 год | 2019 год |  |  |
| 5 | 1 | 3 | 0 | Приобретение пожарно-технического вооружения на пожарные автомобили, необходимого для тушения пожаров, ликвидации последствий ЧС и взамен вышедшего из строя, неподлежащего восстановлению. |  | 2019 год | 2019 год |  |  |
| 5 | 1 | 4 | 0 | Приобретение запасных частей, ГСМ для поддержания пожарной техники в постоянной боеготовности |  | 2019 год | 2019 год |  |  |
| 6 | Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и до 2022 года» |
| 6 | 1 | 1 | 0 | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог, тротуаров общего пользования местного значения | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2019 год | 2019 год | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |
| 6 | 1 | 2 | 0 | Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет проектные и дорожно-строительные организации (на конкурсной основе) | 2019 год | 2019 год | Повышение безопасности дорожного движения | Повышение безопасности дорожного движения |
| 7 | Программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Подгородне-Покровский сельсовет на 2019-2021 годы». |
| 7 | 1 | 1 | 0 | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Подгородне-Покровский сельсовет | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Подгородне-Покровский сельсовет |
| 7 | 1 | 2 | 0 | Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | Выполнение полномочий по первичному воинскому учёту граждан | Выполнение полномочий по первичному воинскому учёту граждан |
| 7 | 1 | 3 | 0 | Осуществление переданных полномочий из бюджетов других уровней | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Подгородне-Покровский сельсовет | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Подгородне-Покровский сельсовет |
| 7 | 1 | 4 | 0 | Повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Подгородне-Покровский сельсовет | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Подгородне-Покровский сельсовет |
| 7 | 1 | 5 | 0 | Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Подгородне-Покровский сельсовет | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Подгородне-Покровский сельсовет |
| 7 | 1 | 6 | 0 | Содержание муниципального имущества | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Подгородне-Покровский сельсовет | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Подгородне-Покровский сельсовет |
| 7 | 1 | 7 | 0 | Выполнение прочих обязательств | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Подгородне-Покровский сельсовет | Исполнение полномочий органов местного самоуправления в соответствии с федеральным, региональным законодательством и нормативными правовыми актами МО Подгородне-Покровский сельсовет |
| 8 | Программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 – 2020 годы и на период до 2022 года |
| 8 | 1 | 1 | 1 | Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности 1.Утверждение и реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МО Подгородне-Покровский сельсовет 2. Утверждения порядка организации физкультурно-спортивной деятельности на территории 3. Содействие органам местного самоуправления в создании необходимых условий для развития спортивно-массовой и оздоровительной работы в сельских поселениях 4. Анализ оснащенности учреждений спортивной направленности спортивным оборудованием и инвентарем 5. Взаимодействие с организациями и учреждениями, объединениями граждан по вопросам развития физической культуры и спорта на территории МО Подгородне-Покровский сельсовет | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | Развитие массового спорта и профессионального спорта в МО Подгородне-Покровский сельсовет | Развитие массового спорта и профессионального спорта в МО Подгородне-Покровский сельсовет |
| 8 | 1 | 2 | 1 | Развитие физической культуры и массового спорта 1.Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни для населения 2.Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий для различных групп населения 3.Создание условий по доступности объектов спорта для населения 4.Координация физкультурной и спортивной работы общеобразовательных учреждений, физкультурно-спортивных клубов, коллективов физической культуры, федераций по видам спорта и подобных организаций, расположенных на территории МО Подгородне-Покровский сельсовет 5.Координация работы по совершенствованию профессиональной подготовки специалистов по физической культуре и спорту для работы в организациях | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | 1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит в 2022 году 17 % от общего числа населения. 3. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, составит в 2020 году 93 % от общего числа учащихся. 5. доля физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий района, в общем числе мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий поселения составит 30 процентов; 6.ежегодный рост количества призовых мест | Развитие массового спорта и профессионального спорта в МО Подгородне-Покровский сельсовет |
| 8 | 1 | 3 | 1 | Развитие физической культуры среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 1.обеспечение доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам спорта 2.Привлечение волонтеров для оказания помощи инвалидам на спортивных объектах Внедрение в деятельность физкультурно-спортивных организаций новых форм и методов работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит в 2022 году 1 %. | Развитие массового спорта и профессионального спорта в МО Подгородне-Покровский сельсовет |
| 8 | 1 | 4 | 1 | Развитие игровых видов спорта: 1.Создание и поддержка деятельности детских и юношеских сборных команд МО Подгородне-Покровский сельсовет по игровым видам спорта 2.Поддержка сборных команд МО Подгородне-Покровский сельсовет по игровым видам спорта Стимулирование деятельности тренеров-преподавателей и инструкторов по спорту, занимающихся игровыми видами спорта | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | 3. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, составит в 2022 году 93 % от общего числа учащихся. | Развитие массового спорта и профессионального спорта в МО Подгородне-Покровский сельсовет |
| 8 | 1 | 5 | 1 | Развитие материально-технической базы объектов спорта МО Подгородне-Покровский сельсовет: 1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год |  | Развитие массового спорта и профессионального спорта в МО Подгородне-Покровский сельсовет |
| 8 | 1 | 6 | 1 | Исполнение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий МО Подгородне-Покровский сельсовет | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет | 2019 год | 2019 год | 1. Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит в 2022 году 17 % от общего числа населения. 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составит в 2022 году 1 %. 3. Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, составит в 2022 году 93 % от общего числа учащихся. 4. доля физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых среди учащихся и студентов, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий района, в общем числе мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий поселения составит 30 процентов; 6.ежегодный рост количества призовых мест | Развитие массового спорта и профессионального спорта в МО Подгородне-Покровский сельсовет |

Форма 2. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | Программа «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2016 – 2018 годы и на период до 2020 года» |
|  |  | Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
|  |  | 1 | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Количество объектов, подлежащих независимой оценки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Количество предоставленного имущества в собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4хх | 1 |  | Подпрограмма 2.«Развитие системы градорегулирования» |
|  |  | 1 | наличие документов территориального планирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - увеличение доли земельных участков под жилищное строительство, обеспеченных социальной, инженерной и дорожной инфраструктурой, в общей площади земельных участков, предназначенные под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | Программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и 2022 года» |
|  |  |  | Подпрограмма 1. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |
|  |  | 1 | -уровень износа основных объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | - отремонтировано водопроводных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … | - отремонтировано канализационных труб |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Подпрограмма 2. «Развитие в сфере благоустройства территории» |
|  |  | 1 | Деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия сельских населенных пунктов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов / площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов – всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах / площадь территории, подлежащая барьерной дератизации - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских населенных пунктов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | работы по уборке дорог в зимнее время / общая площадь дорог, подлежащая уборке в зимнее время года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | - работы по грейдерованию и отсыпке ПГС дорог / общая площадь, подлежащая грейдерованию и отсыпке ПГС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Обеспечение сел и поселков уличным освещением |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | - количество улиц, охваченных уличным освещением – всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | - общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | - объем электрической энергии по уличному освещению |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | содержание свалок и осуществление противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | - количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | -количество проводимых мероприятий по уборке территорий в сельских населенных пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | работы по покосу сорной растительности, обрезке деревьев, посадке деревьев, кустарников, цветов / общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | / количество благоустроенных парков, скверов, зон отдыха, садов, агитационных площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | вывоз отходов в период проведения весеннего и осеннего месячника благоустройства и озеленения / объем вывезенных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | приобретение мешков для мусора в период проведения весеннего и осеннего месячника благоустройства и озеленения / количество мешков для мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | приобретение, изготовление и установка элементов внешнего благоустройства / количество приобретенных, изготовленных и установленных элементов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | работы по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства / количество объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | приобретение и установка аншлагов и номерных знаков / количество приобретенных и установленных аншлагов и номерных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | - работы по праздничному оформлению территории и мест проведения мероприятий / количество праздников, к которым оформляется территория |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 3. «Комплексное освоение и развитие территории» |
|  |  |  | увеличение доли земельных участков под жилищное строительство, обеспеченных социальной, инженерной и дорожной инфраструктурой, в общей площади земельных участков, предназначенные под жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета

МО Подгородне-Покровский сельсовет на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета МО Подгородне-Покровский сельсовет, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель … | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | всего | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель 1 | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | соисполнитель … | ххх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  |  | ответственный исполнитель основного мероприятия | ххх | хх | хх | ххххххх | ххх |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х |  | ответственный исполнитель мероприятия | ххх | хх | хх | ххххххх | ххх |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х |  | ответственный исполнитель мероприятия | ххх | хх | хх | ххххххх | ххх |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 4. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | План расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к плану расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| хх |  | Наименование муниципальной программы | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО Подгородне-Покровский сельсовет |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО Подгородне-Покровский сельсовет |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета района |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| хх | 1 | Наименование подпрограммы | Всего |  |  |  |
|  |  |  | бюджет МО Подгородне-Покровский сельсовет |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета МО Подгородне-Покровский сельсовет |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета района |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 5. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета МО Подгородне-Покровский сельсовет на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета МО Подгородне-Покровский сельсовет на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета МО Подгородне-Покровский сельсовет на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета МО Подгородне-Покровский сельсовет на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Правовой акт администрации МО Подгородне-Покровский сельсовет |  |  |  |
| 2 | Правовой акт администрации МО Подгородне-Покровский сельсовет |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета МО Подгородне-Покровский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | ЭРмп (ЭРп/р) | СРмп (СРп/п) | СРм | ССуз | Эис |
| хх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |