|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО** **ОБРАЗОВАНИЯ** **ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ**  **СЕЛЬСОВЕТ** **ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА** **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |  |  |
| 08.02.2022 № 50-п |  |  |
| Об утверждении оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2021 год |  |  |

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет от 10.09.2021г №360-п, администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет, п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2021 год, согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования Кабанов М.В.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1к постановлению администрациимуниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского районаОренбургской областиот 08.02.2022 № 50-п |

Формы отчетов о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы»

**Форма 1.**

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Наименование программы  | Ответственный исполнитель  | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 81 |  |  |  | Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской областиМБУК ЦКиБО с.Подгородняя Покровка | 2019 – 2024  | 2019-2024 | Расширение доступа населения муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет к информацииОбеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения с. Подгородняя ПокровкаВнедрение современной модели культурно- досуговой деятельности обеспечивающей формирование в жителях человеческого капитала, соответствующего современным потребностям общества | Расширение доступа населения муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет к информацииОбеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения с. Подгородняя ПокровкаВнедрение современной модели культурно- досуговой деятельности обеспечивающей формирование в жителях человеческого капитала, соответствующего современным потребностям общества |

**Форма 2.**

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| МП | Пп | план | факт на отчетную дату  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы» |
| 81 | 1 | 1. | количество библиографических записей в электронном каталоге | ед | 210 | 300 | 12612 | - |
| 81 | 1 | 2 | количество книговыдачи | ед | 34000 | 34000 | 300 | - |
| 81 | 1 | 3 | число читателей | чел | 1500 | 1500 | 1500 | - |
| 81 | 2 | 4 | количество культурно-массовых мероприятий | ед | 204 | 204 | 204 | - |
| 81 | 2 | 5 | количество культурно- досуговых мероприятий | ед | 190 | 190 | 190 | - |
| 81 | 2 | 6 | Кол-во коллективов носящих звание «Народный» | ед | 3 | 3 | 3 | - |

**Форма 3.**

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовые расходы на отчетную дату | Отношение кассовых расходов к утвержденным, согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату, %  |
| МП | Пп | ОМ |
| 81 | 1 |  | «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы» | **Всего,** в том числе: | 9140,0 | 9140,0 | 9140,0 | 100 |
| местный бюджет | 9140,0 | 9140,0 | 9140,0 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | 1 |  | Подпрограмма 1.«Наследие» | **Всего,** в том числе: | 1271,65 | 1271,65 | 1271,65 | 100 |
| местный бюджет | 1271,65 | 1271,65 | 1271,65 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | 2 |  | Подпрограмма 2«Культура» | **Всего,** в том числе: | 7868,34 | 7868,34 | 7868,34 | 100 |
| местный бюджет  | 7868,34 | 7868,34 | 7868,34 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 4.**

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  19.02.2021 | 68-п  | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района от 07.09.2018 №378-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы» |

**Форма 5.**

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам | Эффективность использования средств местного бюджета | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| МП | Пп | СРM | ССуз | Эис | СДп/ппз (СДмппз) | СРмп (СРп/п) | ЭРмп (ЭРп/р) |
| 81 |  | Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской областиМБУК ЦКиБО с.Подгородняя Покровка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 81 | 1 | Подпрограмма 1. «Наследие» | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской областиМБУК ЦКиБО с.Подгородняя Покровка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 81 | 2 | Подпрограмма 2«Культура» | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской областиМБУК ЦКиБО с.Подгородняя Покровка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2к постановлению администрациимуниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского районаОренбургской областиот 08.02.2022 № 50-п |

Формы отчетов о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2021-2025 годы»

**Форма 1.**

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Наименование программы  | Ответственный исполнитель  | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 88 |  |  |  | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2021-2025 годы | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 2021 – 2025  | 2021-2025 | сохранение численности сельского населения;создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | сохранение численности сельского населения;создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |

**Форма 2.**

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| МП | Пп | план | факт на отчетную дату  |
| Муниципальная программа |
| 88 |  | 1 | Уровень обеспеченности сельского населения водоотведением | процен-тов | 70,6 | 72,5 | 72,5 | - |
| 88 |  | 2 | Ввод в действие автомобильных дорог в сельской местности | километров | 0 | 0 | 0 | - |
| 88 |  | 3 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | 0 | 1 | 1 | - |
| 88 |  | 4 | Реализация проектов комплексного развития сельских территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | - |

**Форма 3.**

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2021-2025 годы»

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовые расходы на отчетную дату | Отношение кассовых расходов к утвержденным, согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату, %  |
| МП | Пп | ОМ |
| 88 |  |  | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2021-2025 годы | **Всего,** в том числе: | 3534,0 | 3534,0 | 3496,95 | 99,0 |
| местный бюджет | 965,04 | 965,04 | 951,33 | 99,0 |
| областной бюджет | 112,0 | 112,0 | 88,67 | 99,0 |
| федеральный бюджет | 2128,0 | 2128,0 | 2127,99 | 0,0 |
| иные источники | 328,96 | 328,96 | 328,96 | 0,0 |
| 88 |  |  | Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | **Всего,** в том числе: | 3534,0 | 3534,0 | 3496,95 | 99,0 |
| местный бюджет | 965,04 | 965,04 | 951,33 | 99,0 |
| областной бюджет | 112,0 | 112,0 | 88,67 | 99,0 |
| федеральный бюджет | 2128,0 | 2128,0 | 2127,99 | 0,0 |
| иные источники | 328,96 | 328,96 | 328,96 | 0,0 |
| 88 |  |  | Основное мероприятие 1 «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, расположенных на сельских территориях» | **Всего,** в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 |  |  | Основное мероприятие 4 «Благоустройство сельских территорий» | **Всего,** в том числе: | 3534,0 | 3534,0 | 3496,95 | 99,0 |
| местный бюджет  | 965,04 | 965,04 | 951,33 | 99,0 |
| областной бюджет | 112,0 | 112,0 | 88,67 | 99,0 |
| федеральный бюджет | 2128,0 | 2128,0 | 2127,99 | 0,0 |
| иные источники | 328,96 | 328,96 | 328,96 | 0,0 |

**Форма 4.**

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  24.12.2021 | 559-п  | О внесение изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области № 192-п от 30.12.2020 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021-2025годы» |

**Форма 5.**

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2021-2025 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам | Эффективность использования средств местного бюджета | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| МП | Пп | СРM | ССуз | Эис | СДп/ппз (СДмппз) | СРмп (СРп/п) | ЭРмп (ЭРп/р) |
| 88 |  | Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2021-2025 годы | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 1,0 |
| 88 |  | Подпрограмма 1 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 1,00 |
| 88 |  | Основное мероприятие 1 «Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, расположенных на сельских территориях» | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 1,00 |
| 88 |  | Основное мероприятие 4 «Благоустройство сельских территорий» | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 1,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3к постановлению администрациимуниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского районаОренбургской областиот 08.02.2022 № 50-п |

Формы отчетов о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2023 годы»

**Форма 1.**

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019– 2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Наименование программы  | Ответственный исполнитель  | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 85 |  |  |  | Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2023 годы | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 2019 – 2023  | 2019 – 2023  | создание комфортных условий жизнедеятельности всельской местности, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения;улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;формирование позитивного отношения к развитию территории поселения;активизация участия граждан, проживающих на тер- ритории поселения, в решении вопросов местного значения;сохранение водных экосистем и обеспечение защи- щенности населения и объектов экономики от нега- тивного воздействия вод. | создание комфортных условий жизнедеятельности всельской местности, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения;улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;формирование позитивного отношения к развитию территории поселения;активизация участия граждан, проживающих на тер- ритории поселения, в решении вопросов местного значения;сохранение водных экосистем и обеспечение защи- щенности населения и объектов экономики от нега- тивного воздействия вод. |

**Форма 2.**

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019– 2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| МП | Пп | план | факт на отчетную дату  |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» |
| 85 |  |  | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | шт | 6 | 6 | 6 | - |
| 85 |  |  | Количество объектов, подлежащих независимой оценки | шт | 6 | 6 | 6 | - |
| 85 |  |  | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 |  |  | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 |  |  | Количество предоставленного имущества в собственность | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 |  |  | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 |  |  | Количество земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 |  |  | Количество заключенных  договоров купли-продажи  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 |  |  | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2.«Развитие системы градорегулирования» |
| 85 |  |  | наличие документов территориального планирования | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 |  |  | увеличение доли земельных участков под жилищное строительство, обеспеченных социальной, инженерной и дорожной инфраструктурой, в общей площади земельных участков, предназначенные под жилищное строительство | шт | 0 | 0 | 0 | - |

**Форма 3.**

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019– 2023 годы» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовые расходы на отчетную дату | Отношение кассовых расходов к утвержденным, согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату, %  |
| МП | Пп | ОМ |
| 85 |  |  | «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019– 2023 годы» | **Всего,** в том числе: | 510,00 | 510,0 | 510,0 | 100 |
| местный бюджет | 510,00 | 510,0 | 510,0 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| 85 |  |  | Подпрограмма 1. «Управ ление муниципальным имуществом и земельны ми ресурсами» | **Всего,** в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 |  |  | Подпрограмма *2*.«Развитие системы градорегулирования» | **Всего,** в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100 |
| местный бюджет  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 4.**

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019– 2023 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  19.02.2021 | 75-п  |  О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района от 21.12.2018 № 580-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019 – 2023 годы» |

**Форма 5.**

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019– 2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам | Эффективность использования средств местного бюджета | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| МП | Пп | СРM | ССуз | Эис | СДп/ппз (СДмппз) | СРмп (СРп/п) | ЭРмп (ЭРп/р) |
| 85 |  | Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2019– 2023 годы | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 85 |  | Подпрограмма 1. «Управ ление муниципальным имуществом и земельны ми ресурсами» | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 85 |  | Подпрограмма *2*.«Развитие системы градорегулирования» | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4к постановлению администрациимуниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского районаОренбургской областиот 08.02.2022 № 50-п |

Формы отчетов о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2018-2022 год и на перспективу до 2028 года»

**Форма 1.**

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2018-2022 год и на перспективу до 2028 года»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Наименование программы  | Ответственный исполнитель  | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 85 |  |  |  | Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2018-2022 год и на перспективу до 2028 года | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 2018 – 2022  | 2018-2021 | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;  - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транс-портной инфраструктуры | Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения;  - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транс-портной инфраструктуры |

**Форма 2.**

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2018-2022 год и на перспективу до 2028 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| МП | Пп | план | факт на отчетную дату  |
| Муниципальная программа |
| 85 |  | 1. | Объем ввода в эксплуатацию после ремонта автомобильных дорог, тротуаров общего пользования местного значения | М2 | 16750 | 12612 | 12612 | - |
| 85 |  | ... | Сохранение сети автомобильных дорог общего пользования | М2 | 300 | 300 | 300 | - |

**Форма 3.**

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2018-2022 год и на перспективу до 2028 года»

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовые расходы на отчетную дату | Отношение кассовых расходов к утвержденным, согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату, %  |
| МП | Пп | ОМ |
| 85 |  |  | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2018-2022 год и на перспективу до 2028 года» | **Всего,** в том числе: | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 | 100 |
| местный бюджет | 24241,0 | 24241,0 | 24241,0 | 100 |
| областной бюджет | 1959,0 | 1959,0 | 1959,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 |  |  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство»  | **Всего,** в том числе: | 26200,0 | 26200,0 | 26200,0 | 100 |
| местный бюджет | 24241,0 | 24241,0 | 24241,0 | 100 |
| областной бюджет | 1959,0 | 1959,0 | 1959,0 | 100 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 |  |  | Основное мероприятие «Проектирование сети автомобильных дорог местного значения» | **Всего,** в том числе: | 1642,0 | 1642,0 | 1642,0 | 100 |
| местный бюджет  | 1642 | 1642,0 | 1642,0 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения» | **Всего,** в том числе: | 18555,0 | 18555,0 | 18555,0 | 100 |
|  |  |  | местный бюджет | 16597,0 | 16597,0 | 16597,0 | 100 |
|  |  |  | областной бюджет | 1959,0 | 1959,0 | 1959,0 | 100 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Основное мероприятие «Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | **Всего,** в том числе: | 6003,0 | 6003,0 | 6003,0 | 100 |
|  |  |  | местный бюджет | 6003,0 | 6003,0 | 6003,0 | 100 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 4.**

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2018-2022 год и на перспективу до 2028 года»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  19.02.2021 | 69-п  |  О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет от 10.01.2018 № 3-п « Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2018-2022 год и на перспективу до 2028 года» |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  30.09.2021 | 397-п  |  О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет от 10.01.2018 № 3-п « Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2018-2022 год и на перспективу до 2028 года» |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  08.11.2021 | 461-п  |  О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет от 10.01.2018 № 3-п « Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2018-2022 год и на перспективу до 2028 года» |

**Форма 5.**

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2018-2022 год и на перспективу до 2028 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам | Эффективность использования средств местного бюджета | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| МП | Пп | СРM | ССуз | Эис | СДп/ппз (СДмппз) | СРмп (СРп/п) | ЭРмп (ЭРп/р) |
| 85 |  | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на период 2018-2022 год и на перспективу до 2028 года | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 85 |  | Подпрограмма «Дорожное хозяйство» | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 85 |  | Основное мероприятие «Проектирование сети автомобильных дорог местного значения» | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 85 |  | Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения» | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 85 |  | Основное мероприятие «Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5к постановлению администрациимуниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского районаОренбургской областиот 08.02.2022 № 50-п |

Формы отчетов о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года»

**Форма 1.**

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Наименование программы  | Ответственный исполнитель  | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 84 |  |  |  | Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 2021 – 2025  | 2021 – 2025  | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселенияРазвитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселенияРазвитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности |

**Форма 2.**

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| МП | Пп | план | факт на отчетную дату  |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года» |
| 84 |  | 1. | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа населения | % | 17 | 17 | 17 | - |
| 84 |  | 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа данной группы людей | % | 1 | 1 | 1 | - |
| 84 |  | 3 | Количество спортивных сооружений | шт | 7 | 7 | 7 |  |

**Форма 3.**

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовые расходы на отчетную дату | Отношение кассовых расходов к утвержденным, согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату, %  |
| МП | Пп | ОМ |
| 84 |  |  | Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года | **Всего, в том числе**: | 1544,0 | 1544,0 | 1544,0 | 100 |
| местный бюджет | 1544,0 | 1544,0 | 1544,0 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 4.**

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  10.09.2021 | 361-п  | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет от 19.02.2021 № 67-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года» |

**Форма 5.**

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам | Эффективность использования средств местного бюджета | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| МП | Пп | СРM | ССуз | Эис | СДп/ппз (СДмппз) | СРмп (СРп/п) | ЭРмп (ЭРп/р) |
| 2 |  | Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6к постановлению администрациимуниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского районаОренбургской областиот 08.02.2022 № 50-п |

Формы отчетов о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и 2023 года»

**Форма 1.**

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и 2023 года»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Наименование программы  | Ответственный исполнитель  | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 85 |  |  |  | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и 2023 года | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской областиМБУ «Благоустройство», МП «П-Покровское» | 2018 – 2023  | 2018 – 2023  | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;- улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; - формирование позитивного отношения к развитию территории поселения;- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения;- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей;- повышение уровня комплексного обустройства объектами - социальной и инженерной инфраструктуры поселения;-обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения;- обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения;- определение деятельности органов местного самоуправления в области природоохранных мероприятий;- определение ресурсного потенциала территории и рационального природопользования. | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;- улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы; - формирование позитивного отношения к развитию территории поселения;- активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения;- реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей;- повышение уровня комплексного обустройства объектами - социальной и инженерной инфраструктуры поселения;-обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения;- обеспечение деятельности в сфере благоустройства территории поселения;- определение деятельности органов местного самоуправления в области природоохранных мероприятий;- определение ресурсного потенциала территории и рационального природопользования. |

**Форма 2.**

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и 2023 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год |
| МП | Пп | план | факт на отчетную дату  |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и 2023 года» |
| **Подпрограмма 1. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |
| 85 |  | 1. | -уровень износа основных объектов коммунальной инфраструктуры | % | 60 | 58 | 58 | - |
| 85 |  | 2 | - отремонтировано водопроводных труб  | % | 1200 | 1200 | 1200 | - |
| **Подпрограмма 2. «Развитие в сфере благоустройства территории»** |
|  |  |  | работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов / площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов – всего | га | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | работы по барьерной дератизации в сельских населенных пунктах / площадь территории, подлежащая барьерной дератизации - всего | га | 3,3 | 3,3 | 3,3 |  |
|  |  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования сельских населенных пунктов:  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | * работы по уборке дорог в зимнее время / общая площадь дорог, подлежащая уборке в зимнее время года
 | км | 78,7 | 78,7 | 78,7 |  |
|  |  |  | - работы по грейдерованию и отсыпке ПГС дорог / общая площадь, подлежащая грейдерованию и отсыпке ПГС  | м2 | 76642 | 76642 | 76642 |  |
|  |  |  | Обеспечение сел и поселков уличным освещением  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - количество улиц, охваченных уличным освещением – всего, в том числе: | ед |  |  |  |  |
|  |  |  | - общая протяженность улиц, подлежащая уличному освещению | км |  |  |  |  |
|  |  |  | - объем электрической энергии по уличному освещению | тыс. квт/ч | 590 | 590 | 590 |  |
|  |  |  | Благоустройство и озеленение сельских населенных пунктов: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | * содержание свалок и осуществление противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах
 | Ед | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | - количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах  | ед | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | -количество проводимых мероприятий по уборке территорий в сельских населенных пунктах  | ед | 3 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | * работы по покосу сорной растительности, обрезке деревьев, посадке деревьев, кустарников, цветов

/ общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности | м2 | 157400 | 157400 | 157400 |  |
|  |  |  | / количество благоустроенных парков, скверов, зон отдыха, садов, агитационных площадок | ед | 4 | 4 | 4 |  |
|  |  |  | * вывоз отходов в период проведения весеннего и осеннего месячника благоустройства и озеленения / объем вывезенных отходов
 | м3 | 6912 | 6912 | 6912 |  |
|  |  |  | * приобретение мешков для мусора в период проведения весеннего и осеннего месячника благоустройства и озеленения / количество мешков для мусора
 | шт | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  | * приобретение, изготовление и установка элементов внешнего благоустройства / количество приобретенных, изготовленных и установленных элементов внешнего благоустройства
 | шт | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | * работы по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства / количество объектов внешнего благоустройства
 | шт | 6 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | * приобретение и установка аншлагов и номерных знаков / количество приобретенных и установленных аншлагов и номерных знаков
 | шт | 300 | 300 | 300 |  |
|  |  |  | * работы по праздничному оформлению территории и мест проведения мероприятий / количество праздников, к которым оформляется территория
 | шт | 9 | 9 | 9 |  |
|  |  |  | работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов / площадь территории, на которой осуществляются работы по борьбе с личинками комаров в водоемах сельских населенных пунктов – всего |  | 5 | 5 | 5 |  |

**Форма 3.**

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и 2023 года» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовые расходы на отчетную дату | Отношение кассовых расходов к утвержденным, согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату, %  |
| МП | Пп | ОМ |
| 84 |  |  | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и 2023 года | **Всего, в том числе**: | 39420,0 | 39420,0 | 39420,0 | 100 |
| местный бюджет | 37420,0 | 37420,0 | 37420,0 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 4.**

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и 2023 года»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  19.02.2021 | 76-п  | О внесение изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района от 29.01.2018 № 26-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 - 2023 годы» |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  30.09.2021 | 398-п  | О внесение изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района от 29.01.2018 № 26-п «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 - 2023 годы» |

**Форма 5.**

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и 2023 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам | Эффективность использования средств местного бюджета | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| МП | Пп | СРM | ССуз | Эис | СДп/ппз (СДмппз) | СРмп (СРп/п) | ЭРмп (ЭРп/р) |
| 2 |  | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018 год и 2023 года | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |