|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО**  **ОБРАЗОВАНИЯ**  **ПОДГОРОДНЕ-ПОКРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  [МЕСТО ДЛЯ ШТАМПА] |  |  |
| Об утверждении оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2022 год |  |  |

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет от 10.09.2021г №360-п, администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет, постановляет:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования М.В. Кабанов

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации  муниципального образования  Подгородне-Покровский сельсовет  Оренбургского района  Оренбургской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |

Формы отчетов о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы»

**Форма 1.**

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | | | | Наименование программы | Ответственный исполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 81 |  |  |  | Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  МБУК ЦК с.Подгородняя Покровка | 2019 – 2024 | 2019-2024 | Расширение доступа населения муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет к информации  Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения с. Подгородняя Покровка  Внедрение современной модели культурно- досуговой деятельности обеспечивающей формирование в жителях человеческого капитала, соответствующего современным потребностям общества | Расширение доступа населения муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет к информации  Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения с. Подгородняя Покровка  Внедрение современной модели культурно- досуговой деятельности обеспечивающей формирование в жителях человеческого капитала, соответствующего современным потребностям общества |

**Форма 2.**

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | | N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| МП | Пп | план | факт на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы» | | | | | | | | |
| 81 | 1 | 1. | количество библиографических записей в электронном каталоге | ед | 300 | 300 | 300 | - |
| 81 | 1 | 2 | количество книговыдачи | ед | 34000 | 34000 | 34000 | - |
| 81 | 1 | 3 | число читателей | чел | 1500 | 1500 | 1500 | - |
| 81 | 2 | 4 | количество культурно-массовых мероприятий | ед | 204 | 204 | 204 | - |
| 81 | 2 | 5 | количество культурно- досуговых мероприятий | ед | 190 | 190 | 190 | - |
| 81 | 2 | 6 | Кол-во коллективов носящих звание «Народный» | ед | 3 | 3 | 3 | - |

**Форма 3.**

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовые расходы на отчетную дату | Отношение кассовых расходов к утвержденным, согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату, % |
| МП | Пп | ОМ |
| 81 | 1 |  | «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы» | **Всего,** в том числе: | 13577,24 | 13577,24 | 13577,24 | 100 |
| местный бюджет | 9303,42 | 9303,42 | 9303,42 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 4273,82 | 4273,82 | 4273,82 | 100 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | 1 |  | Подпрограмма 1.  «Наследие» | **Всего,** в том числе: | 1764,45 | 1764,45 | 1764,45 | 100 |
| местный бюджет | 1764,45 | 1764,45 | 1764,45 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | 2 |  | Подпрограмма 2  «Культура» | **Всего,** в том числе: | 11812,79 | 11812,79 | 11812,79 | 100 |
| местный бюджет | 7538,97 | 7538,97 | 7638,97 | 100 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 4273,82 | 4273,82 | 4273,82 | 100 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 4.**

[Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 19.02.2021 | 68-п | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района от 07.09.2018 №378-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы» |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 07.04.2022 | 147-п | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района от 07.09.2018 №378-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы» |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 22.09.2022 | 403-п | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района от 07.09.2018 №378-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы» |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 29.12.2022 | 582-п | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района от 07.09.2018 №378-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы» |

**Форма 5.**

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам | Эффективность использования средств местного бюджета | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| МП | Пп | СРM | ССуз | Эис | СДп/ппз (СДмппз) | СРмп (СРп/п) | ЭРмп (ЭРп/р) |
| 81 |  | Развитие культуры села Подгородняя Покровка на 2019 -2024 годы | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  МБУК ЦК с.Подгородняя Покровка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 81 | 1 | Подпрограмма 1. «Наследие» | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  МБУК ЦК с.Подгородняя Покровка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 81 | 2 | Подпрограмма 2  «Культура» | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области  МБУК ЦК с.Подгородняя Покровка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  муниципального образования  Подгородне-Покровский сельсовет  Оренбургского района  Оренбургской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Формы отчетов о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на2019–2023годы»

**Форма 1.**

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на2019–2023годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | | | | Наименование программы | Ответственный исполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 885 |  |  |  | Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022–2025 годы | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 2022– 2025 | 2022 – 2025 | -достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории;  -увеличение ввода в действие объектов социальной сферы;  -увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры;  -количество автомобильных дорог;  -наличие долгосрочного плана реализации развития поселения;  -улучшение качества обеспечения деятельности орга- нов местного самоуправления в решение вопросов  местного значения;  -эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления муниципальными финансами. | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения;  улучшение инвестиционного климата территории за счет реализации инфраструктурных мероприятий рамках Программы;  формированиепозитивногоотношениякразвитиютерриториипоселенияактивизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения;  сохранение водных экосистем и обеспечение защи-щенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. |

**Форма 2.**

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на2022–2025годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | | N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| МП | Пп | план | факт на отчетную дату |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» | | | | | | | | |
| 85 |  |  | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | шт | 6 | 6 | 6 | - |
| 85 |  |  | Количество объектов, подлежащих независимой оценки | шт | 6 | 6 | 6 | - |
| 85 |  |  | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт | 5 | 5 | 5 | 100,0 |
| 85 |  |  | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования (в отношении имущества казны) | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 |  |  | Количество предоставленного имущества в собственность | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 |  |  | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, оформленных для организации проведения аукционов по их продаже | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 |  |  | Количество земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 |  |  | Количество заключенных  договоров купли-продажи  земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 |  |  | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам. | шт | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2.«Развитие системы градорегулирования» | | | | | | | | |
| 85 |  |  | наличие документов территориального планирования | Ед. | 0 | 0 | 0 | - |
| 85 |  |  | увеличение доли земельных участков под жилищное строительство, обеспеченных социальной, инженерной и дорожной инфраструктурой, в общей площади земельных участков, предназначенные под жилищное строительство | шт | 0 | 0 | 0 | - |

**Форма 3.**

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на2022–2025годы» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовые расходы на отчетную дату | Отношение кассовых расходов к утвержденным, согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату, % |
| МП | пп | ОМ |
| 85 |  |  | «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на2022–2025 годы» | **Всего,** в том числе: | 141322,00 | 141322,00 | 116539,00 | 82,0 |
| местный бюджет | 113803,00 | 113803,00 | 89020,00 | 78,0 |
| областной бюджет | 24363,00 | 24363,00 | 24363,00 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| районного бюджета | 2457,00 | 2457,00 | 2457,00 | 0,0 |
| иные источники | 699,0 | 699,0 | 699,00 | 0,0 |
| 85 |  |  | Подпрограмма 1.  «Управление муници-пальным имуществом и земельными ресурсами» | **Всего,** в том числе: | 2310,00 | 2310,00 | 2278,0 | 99,0 |
| местный бюджет | 2310,00 | 2310,00 | 2278,0 | 99,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85 |  |  | Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» | **Всего,** в том числе: | 74869,00 | 74869,00 | 68199,00 | 91,0 |
| местный бюджет | 50235,00 | 50235,00 | 43836,00 | 87,0 |
| областной бюджет | 24363,00 | 24363,00 | 24363,00 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| иные источники | 271,0 | 271,0 | 271,0 | 100,0 |
| 85 |  |  | Подпрограмма  3.«Развитие системы градорегулирования» | **Всего,** в том числе: | 650,00 | 650,00 | 198,00 | 31,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 100,0 |
|  |  |  | районный бюджет | 457,00 | 457,00 | 5,00 | 1,09 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 |  |  | Подпрограмма 5. «Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфра-структуры» | **Всего,** в том числе: | 14992,00 | 14992,00 | 12095,00 | 81,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 14992,00 | 14992,00 | 12095,00 | 81,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85 |  |  | Подпрограмма 6.  «Развитие в сфере благоустройства территории» | **Всего,** в том числе: | 47446,00 | 47446,00 | 32713,00 | 69,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 45018,00 | 45018,00 | 30285,00 | 67,0 |
|  |  |  | районный бюджет | 2000,00 | 2000,00 | 2000,0 | 100,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 428,00 | 428,00 | 428,00 | 100,0 |
| 85 |  |  | Подпрограмма 10. «Социальная поддержка граждан | **Всего,** в том числе: | 1055,00 | 1055,00 | 1055,0 | 100,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 1055,00 | 1055,00 | 1055,0 | 100,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**Форма 4.**

[Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O)о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на2022–2025 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 11.03.2022 | 113-п | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района от 30.12.2021 № 562-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2025 годы» |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 22.09.2022 | 399-п | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района от 30.12.2021 № 562-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2025 годы» |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 29.12.2022 | 581-п | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района от 30.12.2021 № 562-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2022 – 2025 годы» |

**Форма 5.**

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на2019–2023годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам | Эффективность использования средств местного бюджета | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| МП | Ппп | СРM | ССуз | Эис | СДп/ппз (СДмппз) | СРмп (СРп/п) | ЭРмп (ЭРп/р) |
| 885 | 1  0 | Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на2022–2025годы | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет  МБУ «Благоустройство»  МП «П-Покровское | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 885 | 11 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 885 | 2 | Дорожное хозяйство | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 85 | 33 | Развитие системы градорегулирования | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 885 | 5 | Коммунальное хозяйство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет  МП «П-Покровское | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 885 | 6 | Развитие в сфере благоустройства территории | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет  МБУ «Благоустройство | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |
| 885 | 10 | Социальная поддержка граждан | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению администрации  муниципального образования  Подгородне-Покровский сельсовет  Оренбургского района  Оренбургской области  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

Формы отчетов о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года»

**Форма 1.**

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | | | | Наименование программы | Ответственный исполнитель | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 84 |  |  |  | Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года | Администрация МО Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 2021 – 2025 | 2021 – 2025 | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения  Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности | Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения  Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности |

**Форма 2.**

Отчет о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | | N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| МП | Пп | план | факт на отчетную дату |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года» | | | | | | | | |
| 84 |  | 1. | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа населения | % | 17 | 17 | 17 | - |
| 84 |  | 2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа данной группы людей | % | 1 | 1 | 1 | - |
| 84 |  | 3 | Количество спортивных сооружений | шт | 7 | 7 | 7 |  |

**Форма 3.**

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года» за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | Кассовые расходы на отчетную дату | Отношение кассовых расходов к утвержденным, согласно сводной бюджетной росписи на отчетную дату, % |
| МП | Пп | ОМ |
| 84 |  |  | Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года | **Всего, в том числе**: | 1845,38 | 1845,38 | 45,38 | 2,46 |
| местный бюджет | 1845,38 | 1845,38 | 45,38 | 2,46 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Форма 4.**

[Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O)о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 10.03.2022 | 107-п | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет от 19.02.2021 № 67-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021- 2023 годы и на период до 2025 года» |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 22.09.2022 | 402-п | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет от 19.02.2021 № 67-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021- 2023 годы и на период до 2025 года» |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 29.12.2022 | 583-п | О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет от 19.02.2021 № 67-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021- 2023 годы и на период до 2025 года» |

**Форма 5.**

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам | Эффективность использования средств местного бюджета | Степень достижения планового значения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) | Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| МП | Пп | СРM | ССуз | Эис | СДп/ппз (СДмппз) | СРмп (СРп/п) | ЭРмп (ЭРп/р) |
| 2 |  | Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2021 - 2023 годы и на период до 2025 года | Администрация муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1,00 |